## Riesgos
Identificación | Descripción | Etapa | Causas | Nivel de riesgo
R1 | Caida del servidor/Base de datos | Despliegue | Falta de energia | Alto
R2 | Representación erronea de la información | Despliegue | Manejo erroneo | Medio
R3 | Falta de soporte a tecnologias usadas | Revisión | Revision inadecuada | Bajo
R4 | Incompatibilidad de modulos | Producción | Comunicación inadecuada | Medio
R5 | Interfaz de usuario inadecuada | Producción | Falta de comunicación con el cliente | Medio
R6 | Tiempos altos de consulta | Despliegue | Sobrecarga de ram | Medio
R7 | Incapacidad de hardware para escalar | Revisión | Sistea estatico | Medio

## Mapa de calor
Probabilidad | Insignificante | Menor | Crítico | Mayor | Catastrofico | Color | Nivel
Constante | [6 empty] | Alto
Moderado |  |  |  | R1 |  |  | Medio
Ocacional |  | R5, R6 |  |  |  |  | Bajo
Posible |  |  | R4 | R2
Improbable |  | R3 |  | R7
Impacto | Insignificante | Menor | Crítico | Mayor | Catastrofico